## Rezultadu_Detallu
045: Autoridade Municipal de Dili
Rezultadu Detallu (Anual)
Kódigu | Programa / Objetivu Médiu Prazu / Indikador Outcome / Subprograma / Rezultadu Kurtu Prazu (Output) / Indikador Output / Atividade / Indikador Atividade | Meta | Rezultadu Previsto ba Período Anual | Rezultadu Atinjidu iha Período Anual | Razaun la Atinji Rezultadu | Medidas Ne’ebé Foti Hodi Bele Atinji Rezultadu | Kualidade Dezempeñu | Orçamento Executado Atual (Anual)
[8 empty] | $ | %
025 | Descentralização Administrativa e Poder local | [6 empty] | 1754307.07 | 82.94%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 025.0.0 : Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local | [6 empty] | 1754307.07 | 82.94%
| Indikador Outcome : Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
02501 | Desenvolvimento Local | [6 empty] | 1125012.94 | 94.68%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02501.0.0: Desenvolver, promover e garantir as condições socioeconômicas e de governança local por meio do desenvolvimento de infraestruturas básicas em todo o território para reduzir a pobreza nas comunidades locais e rurais | [6 empty] | 1125012.94 | 94.68%
| Indikador Output : 1) # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. &#13;&#10;2) # de projetos construidos / implementados a nivel sucos ou aldeias. &#13;&#10;3) # de comunidades capacitados nas areas de gestao dos projetos.&#13;&#10;4) # de setores privados envolvidos no PNDS. | 1) 31 sucos que recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. &#13;&#10;2) 4 projetos construidos / implementados a nivel sucos ou aldeias. &#13;&#10;3) 75% comunidades capacitados nas areas de gestao dos projetos.&#13;&#10;4) 18 setores privados |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
0250102 | Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS) | [6 empty] | 1125012.94 | 94.68%
| Indikador Atividade : "1). # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 2). # de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 3). # de projetos construído; 4).# de Sede Sucos construído; 5). % progresso dos projetos da comunidade a nível sucos são monitorizados e avaliados; 6). % gastos subsídios sucos monitorizados; 7). % participação das comunidades com (# participantes mulheres, # homens e & # pessoal com deficiência); 8). # de funcionário Casuais Empregado; 9). # de funcionário casuais são capacitados (# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência). 10). # de EJS e membros comunidades capacitado; 11). # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12). # de setores privados envolvidos no PNDS; 13). # de benefiários nos Projetos PNDS. " | 1). 31sucos que recebem transferência de subsídios operacionais 2).18sucos que recebem transferência de subsídios da infraesturas 3). 2 projetos construído; 4).2 Sede Sucos construído; 5). 75% progresso dos projetos monitorizados e avaliados; 6). 75% gastos subsídios sucos monitorizados; 7). % participação das comunidades. 8). 67 de funcionário Casuais Empregado; 9). 67 funcionário casuais são capacitados 10). 126 de EJS e membros comunidades capacitado; 11).90 trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12). 18 setores privados envolvidos no PNDS; 13).14,000 de beneficiários nos Projetos PNDS. |  | 1). 18 de suco que recebedo (#100,774 resipiente mulheres, #103,337 homens e #10 resipiente com deficiência); 2) 18 de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (100,774 resipiente mulheres, 103,337 homens e 10 resipiente com deficiência); 3) 26 projeitu Konstruido 4) N/A 5) 100 % 6) 88 % 30 % (640 mulheres, 1102 homens, & 6 pessoal com deficiência 8) 45 Funcionariu kazuais 9) 45 de funcionário casuais são capacitados (26 participante mulheres,& 19 homens ). 10) 125 de ES-PNDS e membros comunidades capacitado; 11) 145de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12) 20 setores privados envolvidos no PNDS; 13) 204,111 de beneficiários nos Projetos PNDS |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
02502 | Descentralização Administrativa | [6 empty] | 68272.5 | 94.06%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02502.0.0: Capacidade institucional para a descentralização administrativa alcançada | [6 empty] | 68272.5 | 94.06%
| Indikador Output : 1) # de municipios, postos administrativos e sucos munitorizados e avaliados. &#13;&#10;2) # de Postos Administrativos que recebem fundos administrativos&#13;&#10; | 1) 1Municipio ,5 postos administrativos e 31 sucos monitorizados e avaliados |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
0250223 | Apoio Administracao para Posto Administrativo Cristo Rei | [6 empty] | 13314.5 | 91.72%
| Indikador Atividade : 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # encontro da Asembleia posto administrativa Realizados | 1) 4 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas |  | 1) 4 2) 4 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
0250224 | Apoio Administracao para Posto Administrativo Nain Feto | [6 empty] | 12982 | 89.43%
| Indikador Atividade : 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # encontro da Asembleia posto administrativa Realizados | 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # encontro da Asembleia posto administrativa Realizados |  | 1) 4 2) 4 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
0250225 | Apoio Administracao para Posto Administrativo Vera Cruz | [6 empty] | 14378 | 99.04%
| Indikador Atividade : 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # encontro da Asembleia posto administrativa Realizados | 1) 4 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas |  | 1) 4 2) 4 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
0250226 | Apoio Administracao para Posto Administrativo Metinaro | [6 empty] | 14327 | 98.69%
| Indikador Atividade : 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # encontro da Asembleia posto administrativa Realizados | 1) 4 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas |  | 1) 4 2) 4 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
0250227 | Apoio Administracao para Posto Administrativo Dom Aleixo | [6 empty] | 13271 | 91.42%
| Indikador Atividade : 1) 4 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas | 1) 4 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas |  | 1) 4 2) 4 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
02503 | Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) | [6 empty] | 561021.63 | 65.66%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02503.0.1: 1) Assegurar a qualidade da gestão e execução do plano do projeto com base nas políticas, procedimentos e orientações do PDIM do Programa a executar. 2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local 3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM | [6 empty] | 561021.63 | 65.66%
| Indikador Output : 1) # do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. &#13;&#10;2) % do Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. &#13;&#10;3) # de pagamento aos Projetos do PDIM | 1) 9 desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. &#13;&#10;2) 100% Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. &#13;&#10;3) 9 pagamento aos Projetos do PDIM |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
0250335 | Konstrusaun Alkatraun estrada soko boot Aldeia São Jose liga ba estrada São Bernabe no eskola filial aldeia São miguel iha suku Comoro | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : 1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun | 1) 100% implementacao 2) 1 projeto |  | 1) 14, 90 | 1) Kompania la aseita advance payment hodi kontinua servisu ba projecto refere 2) Kompania la iha kapasidade financeiru hodi halo Bank Garantia | 1) Iha 2026 preve ona orsamento $ 100,000.00 hodi kontinua Projetu | 1: Dezempeñu La Aseitavel
0250336 | Reabilitasaun Estrada no konstrusaun husi aldeia Namalai ba aldeia Darlau, liga ba estrada público Lebuhua suku Becora | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : 1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun | 1) 100% implementacao 2) 1 projeto |  | 1) 25,69 2) 1 | 1) Kompania la aseita advance payment hodi kontinua servisu ba projecto refere 2) Kompania la iha kapasidade financeiru hodi halo Bank Garantia | 1) Iha 2026 preve ona orsamento $ 100,000.00 hodi kontinua Projetu | 1: Dezempeñu La Aseitavel
0250337 | Aumenta sala de servisu ba postu administrativo vera Cruz | [6 empty] | 106309.57 | 99.66%
| Indikador Atividade : 1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun | 1) 100% implementacao 2) 1 projeto |  | 1) 100 % 2) 1 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
0250338 | Reabilitasaun residencia Postu Administrativo Metinaro | [6 empty] | 9677.95 | 100%
| Indikador Atividade : 1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun | 1) 100% implementacao 2) 1 projeto |  | 1) 100 % 2) 1 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
0250339 | Konstrusaun uma OPS iha suku Mantelolaun | [6 empty] | 4432 | 100%
| Indikador Atividade : 1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun | 1) 100% implementacao 2) 1 projeto |  | 1) 100 % 2) 1 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
0250340 | Konstrusaun Edificio no Moru haleu postu administrativo Cristo Rei Suku Becora | [6 empty] | 54855.55 | 100%
| Indikador Atividade : 1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun | 1) 100% implementacao 2) 1 projeto |  | 1) 100 % 2) 1 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
0250341 | Konstrusaun no Reabilitasaun Paving Block no cor fatin paragem iha resinto Autoridade Municiio Dili nia oin | [6 empty] | 5071.24 | 95.15%
| Indikador Atividade : 1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun | 1) 100% implementacao 2) 1 projeto |  | 1) 100 % 2) 1 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
0250342 | Konstrusaun Edificio Servisu Agrikultura Municipio iha Suku Becora | [6 empty] | 33800 | 100%
| Indikador Atividade : 1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun | 1) 100% implementacao 2) 1 projeto |  | 1) 100 % 2) 1 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
0250343 | Konstrusaun Moru Haleu Administrasaun Municipio Dili | [6 empty] | 4938 | 100%
| Indikador Atividade : 1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun | 1) 100% implementacao 2) 1 projeto |  | 1) 100 % |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
0250344 | Reabilitasaun estrada ba Cemiterio Manleuana, aldeia Bedic, Suku Manleuana | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : 1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun | 1) 100% implementacao 2) 1 projeto |  | 1) 0,00 % 2) 1 |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
0250345 | Konstrusaun Posto saude foun iha suku Dare | [6 empty] | 41157 | 34.32%
| Indikador Atividade : 1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun | 1) 100% implementacao 2) 1 projeto |  | 1) 23,17% 2) 1 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
0250346 | Construsaun Posto Saude Lebutun | [6 empty] | 42304.35 | 33.84%
| Indikador Atividade : 1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun | 1) 100% implementacao 2) 1 projeto |  | 1) 28,58% 2) 1 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
0250347 | Construsaun Moru Haleu no Aumenta Sala de Aula 2 no konalizasaun Be&#39;e mos ba Escola EBF MUI. | [6 empty] | 103662.79 | 98.65%
| Indikador Atividade : 1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun | 1) 100% implementacao 2) 1 projeto |  | 1) 75.00 % 2) 1 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
02503F1 | Konstrusaun Moru Protesaun ba Escola 10 de Dezembru iha Comoro, Postu Administrativu Don Aleixo | [6 empty] | 67081.4 | 66.78%
| Indikador Atividade : 1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun | 1) 90% implementacao 2) 1 projeto implementado |  | 1) 33,49% 2) 1 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
02503F2 | Konstrusaun Armazén Ai-moruk iha Formosa, Suco Gricenfor, Postu Administrativu Nain Feto | [6 empty] | 87731.78 | 100%
| Indikador Atividade : 1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun | 1) 90% implementacao 2) 1 projeto implementado |  | 1) 77,52 % 2) 1 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
026 | Estradas e Pontes | [6 empty] | 317952.35 | 73.16%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 026.0.0 : Construção, reabilitação e manutenção de estradas nacionais, incluindo auto-estradas, estradas municipais, estradas urbanas e rurais de alta qualidade (ou de acordo com critérios internacionais de qualidade) | [6 empty] | 317952.35 | 73.16%
| Indikador Outcome 026.0.0.0.8: 2) Quilómetros (km) de estradas e pontes em bom ou bom estado (em 2028): a. # km de via rápida, b. # km de estrada e pontes nacional, c. # km de estrada e pontes municipal, d. # km de estradas e pontes urbanas e. # km de estradas e pontes rurais |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
IDENTIKASAUN REZULTADU PRINSIPAL PUR PROGRAMA ALKANSADU (REZULTA AKUMULADU TO'O IHA TRIMESTRE IDA NE'E):
| Indikador Atividade 0260201.0.3: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas. |  |  | Rezultadu: 1) N/A 2) N/A 3) N/A | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Konstrusaun no reabilitasaun estradas ho pontes iha impaktu socioekonómiku imediatu liu husi kria oportunidade servisu temporáriu ba komunidade lokal, fasilita mobilidade ema no sasaan, no hasae atividade ekonomika iha área ne’ebé afetadu.
| Indikador Atividade : 1)Taxa de absentismo dos funcionários; |  |  | Rezultadu: 1) 95 % | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Taxa lao nomal iha Programa obras public
02602 | Obras Públicas | [6 empty] | 317952.35 | 73.16%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output | [6 empty] | 317952.35 | 73.16%
| Indikador Output 02602.0.0.0.3: Quilómetros (km) de estradas e pontes rurais construídas | 25 Quilometros, 28 pontes,10 Quilómetros&#13;&#10;&#13;&#10; |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
0260201 | Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem | [6 empty] | 56180.5 | 99.71%
| Indikador Atividade 0260201.0.3: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas. | 1) 25 quilometros de estradas conservadas ou reparadas. 2) 28 pontes conservadas ou reparadas. 3) 10 quilómetros de drenagem cnservadas e reparadas. |  | 1) N/A 2) N/A 3) N/A |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
0260205 | Gestão do pessoal das Obras Públicas | [6 empty] | 261771.85 | 69.21%
| Indikador Atividade : 1)Taxa de absentismo dos funcionários; | 95% absentismo dos funcionários |  | 1) 95 % |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
028 | Desenvolvimento Rural e Urbano | [6 empty] | 157149.2 | 99.12%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste | [6 empty] | 157149.2 | 99.12%
| Indikador Outcome 028.0.5.0.5: |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
IDENTIKASAUN REZULTADU PRINSIPAL PUR PROGRAMA ALKANSADU (REZULTA AKUMULADU TO'O IHA TRIMESTRE IDA NE'E):
| Indikador Atividade 0281007.0.3: 1) Número de projetos implementados |  |  | Rezultadu: 1) 2 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: husi parte Autoridade Municipio Dili halo ona pagamento indeminizasaun ba uma, no ai horis sira no futuro sei konstrui Assembelia Municipal Dili
02810 | Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) | [6 empty] | 157149.2 | 99.12%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02810.0.0: Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM | [6 empty] | 157149.2 | 99.12%
| Indikador Output 02810.0.0.0.5: | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
0281005 | Continuar a implementação de projectos on-going | [6 empty] | 5074.25 | 100%
| Indikador Atividade 0281005.0.5: 1) Porcentagem Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) Número de projetos implementados . | 1. 100% Plano do PDIM, 2. continuasaun 8 projeito on goin |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
0281007 | Construção e reabilitação dos edifícios de publicos em municipio | [6 empty] | 152074.95 | 99.09%
| Indikador Atividade 0281007.0.3: 1) Número de projetos implementados | 1 projeito implementados : 1.Construsaun e Rehabilitasaun Edefisiu Educasaun Municipio Dili |  | 1) 2 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
366 | Segurança Nacional | [6 empty] | 49681 | 48.2%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 366.0.0 : Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada | [6 empty] | 49681 | 48.2%
| Indikador Outcome 366.0.0.0.5: a) redução do impacto de grandes acidentes e desastres; b) capacidade de resposta e mitigação dos acidentes e desastres; c) prevenção dos acidentes e desastres. |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
IDENTIKASAUN REZULTADU PRINSIPAL PUR PROGRAMA ALKANSADU (REZULTA AKUMULADU TO'O IHA TRIMESTRE IDA NE'E):
| Indikador Atividade : # ou Persentazen da população afetada beneficiando do apoio de emergência |  |  | Rezultadu: 1) 85% | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Aproximadamente __% husi populasaun afetada hetan apoiu emerjénsia, ne’ebé ajuda hamenus impaktu imediatu ba kondisaun moris no seguransa alimentár.
| Indikador Atividade : 1) # ou Persentazen Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas. |  |  | Rezultadu: 1) 85% 2) 5 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: mpaktu socioekonómiku imediatu husi dezastre naturál mak perda uma kain, sasán no rendimentu família, ne’ebé aumenta vulnerabilidade ekonomika no dependénsia ba apoiu emerjénsia. Distribuisaun apoiu rekoperasaun ajuda responde ba nesesidade urjente, hamenus presáun ba família afetada, no facilita prosesu moris fali iha komunidade sira
36624 | Gestão de riscos de desastres | [6 empty] | 49681 | 48.2%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 36624.0.0: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas | [6 empty] | 49681 | 48.2%
| Indikador Output 36624.0.0.0.6: | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
3662413 | Fornecimento de apoio de emergència as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais | [6 empty] | 40497.5 | 43.14%
| Indikador Atividade : # ou Persentazen da população afetada beneficiando do apoio de emergência | 95% da população |  | 1) 85% |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
3662414 | Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais | [6 empty] | 9183.5 | 99.82%
| Indikador Atividade : 1) # ou Persentazen Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas. | 1) 95% Informação sobre áreas territoriais 2) 5 sessões de disseminação |  | 1) 85% 2) 5 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
502 | Transportes | [6 empty] | 62000 | 100%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 502.0.0 : Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento | [6 empty] | 62000 | 100%
| Indikador Outcome : |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
IDENTIKASAUN REZULTADU PRINSIPAL PUR PROGRAMA ALKANSADU (REZULTA AKUMULADU TO'O IHA TRIMESTRE IDA NE'E):
| Indikador Atividade : 1) # de parques de estacionamento geridos; 2) Montante de cobrança dos parques de estacionamento. |  |  | Rezultadu: 1) 4 2) $ 53.139.55 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Impaktu sosioekonómiku imediatu Jestaun ba estasionamentu sira kontribui ba hadi'a mobilidade urbana, hamenus engarrafamentu, no aumenta seguransa rodoviária. Reseita ne'ebé halibur hosi taxa estasionamentu nian hamosu rendimentu imediatu ba administrasaun públika, hodi permite hadi'a manutensaun urbana no apoiu ba servisu públiku lokál sira, ho impaktu pozitivu ba ekonomia.
50202 | Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres | [6 empty] | 62000 | 100%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 50202.0.1: Melhoria dos parques de estacionamento para aliviar o congestionamento do tráfego, aumentar a segurança e cumprir os regulamentos em todos os municípios, incluindo a RAEOA | [6 empty] | 62000 | 100%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5020210 | Gestãos dos parques de estacionamento | [6 empty] | 62000 | 100%
| Indikador Atividade : 1) # de parques de estacionamento geridos; 2) Montante de cobrança dos parques de estacionamento. | 1) 7 parques 2) $ 15,000 |  | 1) 4 2) $ 53.139.55 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
510 | Funcionamento e Desenvolvimento Institucional | [6 empty] | 2399155.36 | 78.76%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo | [6 empty] | 2399155.36 | 78.76%
| Indikador Outcome 510.0.0.2.m: |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
IDENTIKASAUN REZULTADU PRINSIPAL PUR PROGRAMA ALKANSADU (REZULTA AKUMULADU TO'O IHA TRIMESTRE IDA NE'E):
| Indikador Atividade 5100108.1.q: 1) # de Encontros Conselho Coordenacao Realizados 2) # de Encontros Conselho Consultivo Realizados 2) # de instrumentos de gestão Produzidos e homologados |  |  | Rezultadu: 1) 12 2) 3 3) 2 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: hametin koordenasaun institusionál, hadi’a foti desizaun, no promove efisiénsia boot liu iha jestaun públika. Produsaun no aprovasaun ba instrumentu jestaun sira garante planeamentu, transparénsia, no governasaun di'ak, hodi hamosu impaktu imediatu sira hodi hadi'a servisu sira, utilizasaun rekursu sira ne'ebé efisiente, no hametin ambiente sosioekonómiku
| Indikador Atividade 5100145.0.3: 1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados. |  |  | Rezultadu: 1) 4 2) 90% | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Alokasaun fundu administrativu ba Suku sira hametin jestaun lokál no hadi’a prestasaun servisu báziku ba komunidade sira. Implementasaun planu formasaun no kapasitasaun ba lider komunitáriu sira no rekursu umanu sira seluk kontribui ba aumentu efisiénsia administrativa, partisipasaun komunidade, no kapasidade atu responde ba nesesidade sosioekonómiku imediatu populasaun nian.
| Indikador Atividade 5100146.0.3: 1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos. |  |  | Rezultadu: 1) 914 2) 100% | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Alokasaun subsídiu ba lideransa komunitária sira kontribui ba estabilidade ekonómiku lokál no hametin sira-nia papél iha koordenasaun no prestasaun servisu komunitáriu. Persentajen organizasaun komunitária sira ne’ebé hetan benefísiu husi insentivu sira hametin sira-nia sustentabilidade operasionál, promove partisipasaun sosiál, no hamosu efeitu pozitivu imediatu ba dezenvolvimentu sosioekonómiku komunidade sira-nian.
| Indikador Atividade 5100205.1.k: 1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos. |  |  | Rezultadu: 1) 7 2) 4 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Implementasaun planu dezenvolvimentu munisipál orienta prioridade lokál sira, hadi’a planeamentu no alokasaun rekursu, hamosu impaktu imediatu sira iha prestasaun servisu públiku no dezenvolvimentu ekonómiku lokál. Monitorizasaun, emisaun pareser tékniku sira, no produsaun relatóriu trimestrál no anuál sira reforsa transparénsia, efisiénsia administrativa, no foti desizaun bazeia ba evidénsia.
| Indikador Atividade 5100206.2.0: 1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos. |  |  | Rezultadu: 1) 1335 2) 11 3) 98 % 4) 3 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Prenxe vaga pesoál sira no hala'o prosesu rekrutamentu internu, transferénsia, ka destakamentu sira garante kontinuidade no efisiénsia servisu administrasaun públika nian. Hamenus absenteizmu kontribui ba produtividade institusionál ne’ebé boot liu, enkuantu fornese formasaun rekursu umanu hametin abilidade funsionáriu sira-nian, hodi hamosu impaktu imediatu ba kualidade servisu públiku no dezempeñu sosioekonómiku.
| Indikador Atividade 5100209.0.k: # de eventos nacionais organizados e realizados. |  |  | Rezultadu: 1) 5 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Organiza no organiza eventu nasionál sira hametin partisipasaun institusionál no komunitária, promove troka koñesimentu no prátika di’ak liu, no hamosu efeitu ekonómiku imediatu liuhosi impulsiona servisu no atividade lokál sira, hodi kontribui ba dezenvolvimentu sosioekonómiku hosi rejiaun sira ne’ebé envolve.
| Indikador Atividade 5100211.1.h: # de contratos públicos assinados |  |  | Rezultadu: 1) 49 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Asinatura kontratu públiku sira hamosu efeitu imediatu ba ekonomia lokál hodi estimula ezekusaun obra no servisu sira, promove sirkulasaun rekursu finanseiru sira, no hametin efisiénsia Administrasaun Públika nian, hodi kontribui ba dezenvolvimentu sósiu-ekonómiku komunidade sira-nian.
| Indikador Atividade : 1) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 3) % de expedientes e arquivos organizados; 4) % das instalações do município seguras e limpas. |  |  | Rezultadu: 1) 100 % 2) 100 % 3) 100 % 4) 100% | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Inventáriu no atualizasaun regulár ba patrimóniu móvel no imovel sira, hamutuk ho manutensaun ne’ebé di’ak, garante prezervasaun rekursu públiku sira no kontinuidade servisu munisipál sira nian. Organiza arkivu no arkivu sira hadi'a efisiénsia administrativa, enkuantu seguransa no limpeza instalasaun munisipál sira nian asegura ambiente serbisu ida ne'ebé adekuadu, hodi hamosu impaktu pozitivu imediatu sira ba jestaun públika no moris-di'ak komunidade nian
| Indikador Atividade : 1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; |  |  | Rezultadu: 1) 82 % 2) 1 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Aumentu ezekusaun orsamentál garante katak rekursu finanseiru sira aplika ho efisiente ba servisu no investimentu públiku sira, enkuantu hamenus pagamentu tarde hadi’a likidez no konfiansa entre fornesedór no instituisaun sira, hodi hamosu efeitu pozitivu imediatu ba ekonomia lokál no prestasaun servisu ba populasaun.
51001 | Funcionamento Instituicional | [6 empty] | 1155668.73 | 94.16%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública. | [6 empty] | 1155668.73 | 94.16%
| Indikador Output 51001.0.0.2.n: % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo | 100% dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5100108 | Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política | [6 empty] | 89521.73 | 63.76%
| Indikador Atividade 5100108.1.q: 1) # de Encontros Conselho Coordenacao Realizados 2) # de Encontros Conselho Consultivo Realizados 2) # de instrumentos de gestão Produzidos e homologados | 1) 12 Encontros Conselho Coordenacao Realizados 2) 3 Encontros Conselho Consultivo Realizados 3) 4 instrumentos de gestão Produzidos |  | 1) 12 2) 3 3) 2 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
5100145 | Reforçar o funcionamento das administração suco | [6 empty] | 65927 | 100%
| Indikador Atividade 5100145.0.3: 1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados. | 1)4 verbas administrativas; 2) 90% plano de formação |  | 1) 4 2) 90% |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
5100146 | Subsidiu ao lideranças comunitárias | [6 empty] | 1000220 | 97.97%
| Indikador Atividade 5100146.0.3: 1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos. | 1)903 Líderes Comunitários 2) 90% organizações comunitárias |  | 1) 914 2) 100% |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
51002 | Desenvolvimento Instituicional | [6 empty] | 1243486.63 | 68.37%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado | [6 empty] | 1243486.63 | 68.37%
| Indikador Output 51002.0.0.4.u: ate 2023 % do Plano Anual implementado | 95% Plano Anual implementado |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5100205 | Planeamento, monitorização e estatísticas | [6 empty] | 2628.85 | 100%
| Indikador Atividade 5100205.1.k: 1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos. | 1) 1 plano de desenvolvimento municipal; 2) 4 monitorizaçõe |  | 1) 7 2) 4 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
5100206 | Gestão de recursos humanos | [6 empty] | 729620.19 | 58.53%
| Indikador Atividade 5100206.2.0: 1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos. | 1) 1066 vagas de pessoal preenchidas; 2) 11 destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) 90% Taxa de absentismo 4) 1 formação |  | 1) 1335 2) 11 3) 98 % 4) 3 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
5100209 | Organização e gestão de eventos | [6 empty] | 79992.5 | 77.48%
| Indikador Atividade 5100209.0.k: # de eventos nacionais organizados e realizados. | 6 eventus |  | 1) 5 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
5100211 | Aprovisionamento e gestão de contratos | [6 empty] | 24425 | 90.78%
| Indikador Atividade 5100211.1.h: # de contratos públicos assinados | 95% celebrasaun contrato assinados |  | 1) 49 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
5100223 | Gestão do património e logística | [6 empty] | 283603.06 | 96.1%
| Indikador Atividade : 1) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 3) % de expedientes e arquivos organizados; 4) % das instalações do município seguras e limpas. | 1) 95% património móvel e imóvel 2) 95% património imóvel e móvel 3) 95% expedientes e arquivos organizados; 4) 95% instalações do município seguras e limpas |  | 1) 100 % 2) 100 % 3) 100 % 4) 100% |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
510022X | Gestão da administração e das finanças | [6 empty] | 123217.03 | 85.38%
| Indikador Atividade : 1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; | 1) 95% execução orçamental 2) 0,02% pagamentos atrasados |  | 1) 82 % 2) 1 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
520 | Educação Pré-escolar | [6 empty] | 395874.57 | 70.34%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 520.0.0 : O aumento de crianças, entre os 3 e os 5 anos, beneficiará de programas de educação pré-escolar ou de preparação para o ensino básico obrigatório, com especial atenção às comunidades rurais | [6 empty] | 395874.57 | 70.34%
| Indikador Outcome : 1).Taxa preparação das crianças com idades as três e os cinco anos; 2).Total númeru labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo pre-eskolár; 3).Total númeru labarik idade 3- 5 anos iha áreas rurais matriculado iha Preeskolár; | 1).90% 2).6393 labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo; 3).438 labarik 3-5 iha área rurais matriculado iha Pré-eskolar. |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
IDENTIKASAUN REZULTADU PRINSIPAL PUR PROGRAMA ALKANSADU (REZULTA AKUMULADU TO'O IHA TRIMESTRE IDA NE'E):
| Indikador Atividade : 1). # de refeições fornecidas; 2). % de alunos malnutridos reduzidos 3) # de Monitorizasaun realizadas |  |  | Rezultadu: 1). Fornese ona Merenda Eskolar ba alunos hamutuk 5.456 ho total orsamentu $64.822 (85%). 2) 0,02 % 3) 29 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Fornesimentu merenda eskolár kontribui ba hadi’ak nutrisaun labarik nian no hamenus malnutrisaun entre estudante sira, enkuantu monitorizasaun garante efikásia programa nian hetan akompañamentu, promove impaktu pozitivu imediatu ba labarik sira-nia saúde, aprendizajen, no bem-estar.
| Indikador Atividade : 1) # Estudante registados baseia no. emis 2) # Relatorio produzidos |  |  | Rezultadu: 1) 5.636 2) 3 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Rejistu estudante nian permite planeamentu edukasionál ne’ebé efetivu liu no garante katak labarik sira iha asesu ba oportunidade aprendizajen, enkuantu jestaun relatóriu fornese informasaun ba monitorizasaun no foti desizaun, hamosu impaktu pozitivu imediatu ba jestaun eskola no dezenvolvimentu edukasionál komunidade sira-nian.
52016 | Merenda Escolar | [6 empty] | 346193.82 | 67.5%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar 2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem | [6 empty] | 346193.82 | 67.5%
| Indikador Output : 1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar&#13;&#10;2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas | 1) 95 escolas implementam programas de almoço escolar&#13;&#10;2) 98.93% dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5201603 | Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar | [6 empty] | 346193.82 | 67.5%
| Indikador Atividade : 1). # de refeições fornecidas; 2). % de alunos malnutridos reduzidos 3) # de Monitorizasaun realizadas | 1). 6393 refeições fornecidas; 2). 0.02 % alunos malnutridos reduzidos 3)5 Monitorizasaun realizadas |  | 1). Fornese ona Merenda Eskolar ba alunos hamutuk 5.456 ho total orsamentu $64.822 (85%). 2) 0,02 % 3) 29 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
52021 | Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar | [6 empty] | 49680.75 | 99.46%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas | [6 empty] | 49680.75 | 99.46%
| Indikador Output : 1) % de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino&#13;&#10;2) # Número de inspecções à concessão de subsídios escolares realizadas | 1) 95% de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino&#13;&#10;2) 4inspecções à concessão de subsídios escolares realizadas |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5202101 | Implementação de conceções (subsídios) escolares ao nível pré-escolar | [6 empty] | 49680.75 | 99.46%
| Indikador Atividade : 1) # Estudante registados baseia no. emis 2) # Relatorio produzidos | 1)6393 Estudante registados baseia no. emis 2) 3 Relatorio produzidos |  | 1) 5.636 2) 3 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
521 | Ensino Básico | [6 empty] | 4957360.54 | 76.78%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 521.0.0 : As crianças participaram no ensino básico e completaram com sucesso no etapa final de educação básica de qualidade | [6 empty] | 4957360.54 | 76.78%
| Indikador Outcome : 1.Aumento da taxa de matrícula líquida; 2. Taxa aprovação final; 3. Total no alunos 9 ano de EB. |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
IDENTIKASAUN REZULTADU PRINSIPAL PUR PROGRAMA ALKANSADU (REZULTA AKUMULADU TO'O IHA TRIMESTRE IDA NE'E):
| Indikador Atividade : 1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar |  |  | Rezultadu: 1) 91 2)95 % 3) 97 % | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Funsionamentu kompletu husi estabelesimentu ensinu báziku sira garante asesu kontínuu ba edukasaun, enkuantu redusaun iha absenteizmu hadi’a prezensa eskolár, no taxa aas husi susesu akadémiku reflete aumentu iha kualidade aprendizajen, hamosu efeitu pozitivu imediatu ba dezenvolvimentu edukasionál no sosioekonómiku komunidade sira-nian.
| Indikador Atividade : 1). # de refeições fornecidas; 2). % de alunos malnutridos reduzidos 3) # de Monitorizasaun realizadas |  |  | Rezultadu: 1) 57.970 2) 95% 3) 29 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Fornese merenda eskolár aumenta seguransa ai-han no hamenus malnutrisaun entre estudante sira, enkuantu monitorizasaun asegura efikásia programa nian, promove impaktu imediatu sira ba labarik sira-nia saúde, aprendizajen, no bem-estar.
52117 | Merenda Escolar | [6 empty] | 4957360.54 | 76.78%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52117.0.0: 1) Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar 2) Melhora rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem | [6 empty] | 4957360.54 | 76.78%
| Indikador Output : 1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar &#13;&#10;2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5211701 | Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nivel do ensino básico | [6 empty] | 1398763.54 | 81.43%
| Indikador Atividade : 1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar | 1) 33 estabelecimentos de ensino básico 2) 95% Taxa de absentismo; 3) 95%Taxa de bom aproveitamento escolar |  | 1) 91 2)95 % 3) 97 % |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
5211702 | Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico | [6 empty] | 3558597 | 75.09%
| Indikador Atividade : 1). # de refeições fornecidas; 2). % de alunos malnutridos reduzidos 3) # de Monitorizasaun realizadas | 1). 59076refeições fornecidas; 2). 95% alunos malnutridos reduzidos 3) 3 Monitorizasaun realizadas |  | 1) 57.970 2) 95% 3) 29 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
523 | Ensino Recorrente | [6 empty] | 63635 | 99.69%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 523.0.1 : Aumento da Literacia entre todas as faixas etárias da população e melhor paridade de género na educação | [6 empty] | 63635 | 99.69%
| Indikador Outcome : |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
52308 | Fortalecimento dos Centros de Aprendizagem Comunitários | [6 empty] | 63635 | 99.69%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52308.0.1: Máximo usufruto dos Centros de Aprendizagem Comunitários | [6 empty] | 63635 | 99.69%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5230802 | Realização da alfabetização dos adultos | [6 empty] | 63635 | 99.69%
| Indikador Atividade : |  |  | 1) 366 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
528 | Cuidado de Saúde Primários | [6 empty] | 1014219.21 | 96.97%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 528.0.0 : Melhorar os serviços de saúde em Timor-Leste através da provisão de Cuidados de Saúde Primários abrangentes e integrados com base em padrões nacionais. Os objectivos incluem o aumento do acesso, a melhoria da equidade, da qualidade e da eficiência, bem como a resolução de vários problemas de saúde enfrentados pela comunidade. O resultado final é alargar a cobertura de cuidados de saúde a toda a população usando os Cuidados de Saúde Primários como base. | [6 empty] | 1014219.21 | 96.97%
| Indikador Outcome : Taxa Mortalidade Inan Taxa Mortalidade Oan Taxa Stunting(Raes badak) |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
IDENTIKASAUN REZULTADU PRINSIPAL PUR PROGRAMA ALKANSADU (REZULTA AKUMULADU TO'O IHA TRIMESTRE IDA NE'E):
| Indikador Atividade : % de famílias visitadas anualmente |  |  | Rezultadu: 1) 80 % | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Vizita anuál sira ba família sira permite identifikasaun nesesidade urjente sira, monitorizasaun ba kondisaun moris nian, no alvu efetivu liu ba apoiu sosiál, hodi hamosu impaktu pozitivu imediatu sira ba moris-di'ak família nian no dezenvolvimentu sosioekonómiku komunidade sira-nian.
| Indikador Atividade : 1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrencia de surto |  |  | Rezultadu: 1) 1 2) 24 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Halo kampaña prevensaun ajuda hasa’e konxiénsia públiku no hamenus insidénsia surtu, hamosu efeitu pozitivu imediatu ba saúde públika no bem-estar komunidade sira nian.
| Indikador Atividade : 1) Rácio Médico/população; 2)Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua. |  |  | Rezultadu: 1) Baseia ba Rasio FP 2) 95 % 3) 50 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Hadi'a proporsaun médiku-ba-populasaun aumenta asesu ba servisu kuidadu saúde nian, enkuantu hamenus auzénsia entre pesoál kuidadu saúde nian garante kontinuidade no kualidade kuidadu nian ne'ebé boot liu. Partisipasaun pesoál nian iha edukasaun kontinua hametin abilidade profisionál sira, hodi hamosu impaktu pozitivu imediatu sira iha prestasaun servisu kuidadu saúde nian no moris-di'ak komunidade nian.
| Indikador Atividade : # de reclamações sobre falta de apoio logistico |  |  | Rezultadu: 1) 3 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Númeru keixa sira kona-ba falta apoiu lojístiku nian destaka difikuldade sira iha prestasaun servisu no ezekusaun atividade nian, hodi permite identifikasaun ba área krítiku sira ne'ebé, bainhira hadi'a, bele hadi'a efisiénsia administrativa no hamosu impaktu pozitivu imediatu sira iha atendimentu ba públiku.
| Indikador Atividade new_el1918.0.1: # de encontros comunitarios para a promoção de saude e resolução de problemas de saude na comunidade |  |  | Rezultadu: 1) 29 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Hala’o enkontru komunitáriu hodi promove saúde no rezolve problema lokál sira hametin konxiénsia, hadi’a ábitu saúde populasaun nian, no fasilita identifikasaun nesesidade saúde nian, hodi hamosu efeitu pozitivu imediatu ba bem-estar no kualidade moris komunidade nian.
52802 | Pakote Servisu Saúde Primária Abrangente | [6 empty] | 46200 | 100%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52802.0.0: Hadi’a prestasaun kuidadu Saúde primaria iha País tomak ho atensaun espesiál ba área remotas no ba kamada populasaun ne’ebé dezfavoresida liu, haktuir prinsípiu sira hanesan inklusividade, ekuidade, efisiénsia no kualidade | [6 empty] | 46200 | 100%
| Indikador Output : Consultas ambulatoriais por capital por ano a cada unidade de saúde, | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5280211 | Realização dos cuidados primários de saúde a nivél do agregado familiar | [6 empty] | 46200 | 100%
| Indikador Atividade : % de famílias visitadas anualmente | 30% famílias visitadas anualmente |  | 1) 80 % |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
52808 | Administração e Apoio Logístico | [6 empty] | 962819.21 | 96.81%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52808.0.0: Assegura o funcionamento eficaz dos centros de saúde comunitários, bem como o funcionamento das suas clínicas móveis e postos de saúde | [6 empty] | 962819.21 | 96.81%
| Indikador Output : Percentagem (%) de centros de saúde comunitários, incluindo clínicas móveis e postos de saúde em funcionamento | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5280801 | Gestão do pessoal de saúde | [6 empty] | 791777.35 | 98.03%
| Indikador Atividade : 1) Rácio Médico/população; 2)Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua. | 1)N/A 2) 100% taxa de absentismo 3) 30 pessoal saúde |  | 1) Baseia ba Rasio FP 2) 95 % 3) 50 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
5280802 | Apoio logistico as atividades de prestação de saúde | [6 empty] | 171041.86 | 91.55%
| Indikador Atividade : # de reclamações sobre falta de apoio logistico | 3 reclamações |  | 1) 3 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
52813 | Saúde na Familia | [6 empty] | 3100 | 100%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52813.0.0: MAE no munisipiu sira sei kompleta output ba Saúde na Familia Serviços Municipal de Saúde | [6 empty] | 3100 | 100%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5281303 | Participação comunitária nas ações de promoção de saúde | [6 empty] | 3100 | 100%
| Indikador Atividade new_el1918.0.1: # de encontros comunitarios para a promoção de saude e resolução de problemas de saude na comunidade | 30 encontros comunitarios |  | 1) 29 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
52814 | Promosaun edukasaun saude | [6 empty] | 2100 | 100%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52814.0.0: Melhorar a saúde da comunidade através de acções de sensibilização, campanhas de sensibilização e mudanças de comportamento social e compromissos comunitários activos que melhorem a promoção de hábitos saudáveis em matéria de nutrição, imunização, saúde reprodutiva, saúde mental e saúde ambiental. | [6 empty] | 2100 | 100%
| Indikador Output : Numeru konsulta kada populasaun kada tinan &#13;&#10; % de envolvimentos activos da comunidade em iniciativas relacionadas com a saúde realizadas anualmente. | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5281404 | Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas | [6 empty] | 2100 | 100%
| Indikador Atividade : 1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrencia de surto | 1) # N/A 2)5 Centros de Saude |  | 1) 1 2) 24 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
798 | Água e Saneamento | [6 empty] | 3902067.31 | 96.26%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 798.0.2 : 1) Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável 2) Aumento do acesso à água potável e melhoria do saneamento | [6 empty] | 3902067.31 | 96.26%
| Indikador Outcome 798.0.2.0.9: Acesso a água potável para todos os cidadãos | Todas as comunidades têm acesso abastecimento de água potável e o saneamento básico |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
IDENTIKASAUN REZULTADU PRINSIPAL PUR PROGRAMA ALKANSADU (REZULTA AKUMULADU TO'O IHA TRIMESTRE IDA NE'E):
| Indikador Atividade : # de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas |  |  | Rezultadu: 1) 6 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Impaktu sosioekonómiku imediatu Proteje bee-matan no sistema fornesimentu bee-hemu nian garante asesu seguru ba bee, hamenus risku ba moras ne’ebé mai husi bee, no hadi’a saúde no bem-estar komunidade sira-nian, hodi hamosu impaktu pozitivu imediatu ba dezenvolvimentu sosioekonómiku lokál.
79811 | Gestão de Saneamento | [6 empty] | 3902067.31 | 96.26%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79811.0.0: Expectativas de serviço dos clientes de água e saneamento satisfeitas | [6 empty] | 3520661.92 | 96.05%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
7981105 | Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável | [6 empty] | 3520661.92 | 96.05%
| Indikador Atividade : # de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas | fontes de água potável |  | 1) 6 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79811.0.1: 1) Implementação da Política Nacional de Saneamento Básico 2) Expectativas de serviço dos clientes de água e saneamento satisfeitas | [6 empty] | 381405.39 | 98.24%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
7981107 | Gestão e tratamento dos residuos sólidos urbanos | [6 empty] | 381405.39 | 98.24%
| Indikador Atividade : % de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados | 75% resíduos sólidos urbanos |  | 1) 78,37 % |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
980 | Inclusão Social. | [6 empty] | 141898.37 | 75.6%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas. | [6 empty] | 136898.37 | 74.94%
| Indikador Outcome 980.0.3.0.7: Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assintência social |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
IDENTIKASAUN REZULTADU PRINSIPAL PUR PROGRAMA ALKANSADU (REZULTA AKUMULADU TO'O IHA TRIMESTRE IDA NE'E):
| Indikador Atividade : # de serviços funerários fornecidos ao público |  |  | Rezultadu: 1) 679 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Fornese asisténsia ai-han no la’ós ai-han ba populasaun sira ne’ebé vulneravel liu kontribui ba hamenus inseguransa no vulnerabilidade sosiál, asegura asesu ba nesesidade báziku no hamosu efeitu pozitivu imediatu ba bem-estar no kualidade moris komunidade sira-nian.
98001 | Ação Social | [6 empty] | 22990.5 | 95.79%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE | [6 empty] | 22990.5 | 95.79%
| Indikador Output 98001.0.0.0.3: 1) # de famílias vulneráveis ​​apoiadas&#13;&#10;2) % de famílias vulneráveis ​​com acesso a serviços funerários | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
9800101 | Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável | [6 empty] | 22990.5 | 95.79%
| Indikador Atividade 9800101.0.3: # de concessões efetuadas | 1,132 concessões ,efetuadas |  | 1) 918 |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
98039 | Serviço de carros funerários e caixões | [6 empty] | 113907.87 | 71.78%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98039.0.0: Garantir o acesso a carros funerários, caixões e transporte para as famílias vulneráveis | [6 empty] | 113907.87 | 71.78%
| Indikador Output 98039.0.0.0.5: | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
9803903 | Realização do serviço funerário público | [6 empty] | 113907.87 | 71.78%
| Indikador Atividade : # de serviços funerários fornecidos ao público | 130 serviços funerários fornecidos |  | 1) 679 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.5 : Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil | [6 empty] | 1000 | 100%
| Indikador Outcome 980.0.5.0.6: |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
IDENTIKASAUN REZULTADU PRINSIPAL PUR PROGRAMA ALKANSADU (REZULTA AKUMULADU TO'O IHA TRIMESTRE IDA NE'E):
| Indikador Atividade 9800409.0.2: # Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Organização Joventude, # Jestores e agentes, # jovens participantes |  |  | Rezultadu: 1) 0 2) 0 3) 0 4) 28 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Impaktu sosioekonómiku imediatu Partisipasaun hosi grupu sira hosi organizasaun desportu komunitária sira, organizasaun juventude sira, jestór sira, ajente sira no joven sira promove inkluzaun sosiál, hametin koezaun komunitária no enkoraja estilu moris saudavel, hodi hamosu efeitu pozitivu imediatu sira ba bem-estar, dezenvolvimentu pesoál no integrasaun sosiál komunidade sira-nian.
98004 | Desenvolvimento na area Desporto | [6 empty] | 1000 | 100%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98004.0.0: A organização desportiva já tem capacidade institucional e agentes desportivos existentes em recursos adequados e que podem vir a competir no evento | [6 empty] | 1000 | 100%
| Indikador Output 98004.0.0.0.5: | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
9800409 | Desportu comunitária | [6 empty] | 1000 | 100%
| Indikador Atividade 9800409.0.2: # Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Organização Joventude, # Jestores e agentes, # jovens participantes | 1 Grupo de Organização desportivas Comunitária |  | 1) 0 2) 0 3) 0 4) 28 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida | [6 empty] | 4000 | 100%
| Indikador Outcome 980.0.9.0.n: |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
IDENTIKASAUN REZULTADU PRINSIPAL PUR PROGRAMA ALKANSADU (REZULTA AKUMULADU TO'O IHA TRIMESTRE IDA NE'E):
| Indikador Atividade 9804709.0.3: # de campanhas de informação realizadas |  |  | Rezultadu: 1)5 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Impaktu sosioekonómiku imediatu Halo kampaña sensibilizasaun públiku no informasaun kona-ba halakon violénsia doméstika hasa’e konxiénsia komunidade nian, promove hahalok preventivu sira, no hametin protesaun ba vítima sira, hamosu impaktu pozitivu imediatu ba seguransa, bem-estar sosiál, no koezaun komunidade nian.
98047 | Abordagem de Gênero | [6 empty] | 4000 | 100%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de gênero nas políticas e programas de saúde | [6 empty] | 4000 | 100%
| Indikador Output 98047.0.0.0.6: | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
9804709 | Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica | [6 empty] | 4000 | 100%
| Indikador Atividade 9804709.0.3: # de campanhas de informação realizadas | 5 campanhas de informação realizadas. |  | 1)5 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
982 | Turismo | [6 empty] | 5000 | 100%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 982.0.0 : Kria no dezenvolve investimentu turizmu sustentável liu husi envolvimentu setór privadu, komunidade lokál no internasionál no asosiasaun sira, ho modelu sustentabilidade no prátika di'ak sira, hodi kontribui ba diversifikasaun ekonómika liuhusi turizmu (Turismu sai hanesan sentru ka motor importante ba dezenvolvimentu atividades ekonómikas) | [6 empty] | 5000 | 100%
| Indikador Outcome 982.0.0.0.7: % de aumenta da receitas domesticas do turismo, #destinasaun turistico, #atrasaun turistico, #visitor turistica e exploracao cultural dos timorenses |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
IDENTIKASAUN REZULTADU PRINSIPAL PUR PROGRAMA ALKANSADU (REZULTA AKUMULADU TO'O IHA TRIMESTRE IDA NE'E):
| Indikador Atividade 9820101.0.3: # de promoções realizadas |  |  | Rezultadu: 1) 14 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Impaktu sosioekonómiku imediatu Númeru promosaun sira ne’ebé hala’o kontribui ba motivasaun no apresiasaun pesoál sira-nian, hametin meritokrasia no efisiénsia institusionál, hodi hamosu impaktu pozitivu imediatu sira ba produtividade no prestasaun servisu sira ba populasaun.
98201 | Turismo | [6 empty] | 5000 | 100%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98201.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output | [6 empty] | 5000 | 100%
| Indikador Output 98201.0.0.0.3: | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
9820101 | Promoção dos locias de interesse turistico | [6 empty] | 5000 | 100%
| Indikador Atividade 9820101.0.3: # de promoções realizadas | 4 promoções realizadas. |  | 1) 14 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
983 | Investimento e Diversificação Económica | [6 empty] | 449729.56 | 69.35%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.5 : Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico | [6 empty] | 449729.56 | 69.35%
| Indikador Outcome : |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
IDENTIKASAUN REZULTADU PRINSIPAL PUR PROGRAMA ALKANSADU (REZULTA AKUMULADU TO'O IHA TRIMESTRE IDA NE'E):
| Indikador Atividade : 1)# de mercados geridos segundo as normas em vigor 2) # de feiras autorizadas |  |  | Rezultadu: 1) 2 2) 3 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Impaktu sosioekonómiku imediatu Jere merkadu sira tuir regulamentu atuál no autoriza feira sira garante seguransa, ijiene, no organizasaun iha komérsiu lokál, promove atividade ekonómika, proteje konsumidór sira, no hamosu impaktu pozitivu imediatu ba ekonomia no moris-di'ak komunidade sira-nian.
98312 | Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas | [6 empty] | 449729.56 | 69.35%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais | [6 empty] | 449729.56 | 69.35%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
9831211 | Gestão dos mercados e autorização de feiras | [6 empty] | 449729.56 | 69.35%
| Indikador Atividade : 1)# de mercados geridos segundo as normas em vigor 2) # de feiras autorizadas | 1) 2 mercados geridos 2) 2 feiras autorizadas |  | 1) 2 2) 3 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
A39 | Agricultura, Horticultura, Café e de Plantas Industriais e Anuais | [6 empty] | 199378.96 | 69.63%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) A39.0.0 : "Outcome: 1).aumentar a produção agrícola, concentrando-se num aumento substancial da produtividade da culturas básicas como arroz e milho, com o objetivo de atender pelo menos 80% da demanda de arroz e milho 2).Redução da insegurança alimentar entre as famílias rurais que praticam tecnologias inovadoras e melhoradas promovidas pelo MAPPF. 3). Aumento da qualidade e produção do café e das plantas industriais em 20 a 50%, orientado pelas exportações de nichos de mercado em mercados regionais e internacionais" | [6 empty] | 199378.96 | 69.63%
| Indikador Outcome : % de informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente. | 100% informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente. |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
IDENTIKASAUN REZULTADU PRINSIPAL PUR PROGRAMA ALKANSADU (REZULTA AKUMULADU TO'O IHA TRIMESTRE IDA NE'E):
| Indikador Atividade : % de terreno fértil cultivado |  |  | Rezultadu: 1) 6 % | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Impaktu sosioekonómiku imediatu Aumentu iha persentajen rai bokur iha kultivasaun hadi’a produsaun agríkola, garante seguransa ai-han ne’ebé boot liu no hamosu rendimentu ba família sira, hodi prodús efeitu pozitivu imediatu ba ekonomia rurál no moris di’ak komunidade sira-nian.
| Indikador Atividade : 1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola. |  |  | Rezultadu: 1) 4% 2) 462,6 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Prezensa husi traballadór estensaun ativu sira iha sira ida-idak nia servisu fatin hametin apoiu tékniku ba agrikultór sira, enkuantu mekanizasaun husi hektares ne'ebé kuda hasa'e produtividade no efisiénsia produsaun, hodi hamosu impaktu pozitivu imediatu ba seguransa ai-han no rendimentu husi família rurál sira.
| Indikador Atividade : # de iniciativas agroindustriais |  |  | Rezultadu: 1) 7 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Impaktu sosioekonómiku imediatu Númeru inisiativa agro-industriál sira kontribui ba kriasaun empregu, aumenta produtividade agríkola no diversifikasaun ekonómika, hamosu impaktu pozitivu imediatu ba rendimentu família no dezenvolvimentu ekonómiku lokál.
| Indikador Atividade : # de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais. |  |  | Rezultadu: 1) 4 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Impaktu sosioekonómiku imediatu Númeru viveiru ne’ebé prodús ai-horis agríkola no floresta aumenta disponibilidade ai-oan ba kultivasaun no reflorestasaun, hametin seguransa ai-han no sustentabilidade ambientál, no hamosu impaktu pozitivu imediatu ba ekonomia rurál no moris di’ak komunidade sira-nian.
| Indikador Atividade : # de atos de monitorização e fiscalização efetuadas |  |  | Rezultadu: 1) 34 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Impaktu sosioekonómiku imediatu Númeru asaun monitorizasaun no fiskalizasaun ne’ebé hala’o garante kumprimentu ba padraun no regulamentu sira, hasa’e transparénsia no konfiansa iha instituisaun sira, no kontribui ba efisiénsia iha prestasaun servisu públiku sira, hamosu impaktu pozitivu imediatu ba dezenvolvimentu sosioekonómiku.
| Indikador Atividade : # das merendas escolares fiscalizadas nas escolas |  |  | Rezultadu: 1) 36 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Impaktu sosioekonómiku imediatu Inspesaun ba merenda eskolár garante kualidade ai-han no seguransa ba estudante sira, hadi’a labarik sira-nia nutrisaun no moris-di’ak, no hamosu impaktu pozitivu imediatu ba saúde no dezempeñu eskolár iha komunidade sira.
| Indikador Atividade : # de análises realizadas |  |  | Rezultadu: 1) 21 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Impaktu sosioekonómiku imediatu Inspesaun ba merenda eskolár no hala'o análize sira garante kualidade no seguransa ai-han ba estudante sira, hadi'a nutrisaun no moris-di'ak labarik sira-nian, no hamosu efeitu pozitivu imediatu sira ba saúde, aprendizajen, no dezenvolvimentu komunidade eskolár sira-nian.
| Indikador Atividade : 1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento. |  |  | Rezultadu: 1) 165 2) 75% | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Impaktu sosioekonómiku imediatu Konstrusaun, konservasaun no hadi'a sistema irigasaun sira, hamutuk ho mantein persentajen signifikativu ida iha kondisaun di'ak, aumenta produtividade agríkola, garante seguransa ai-han no hasa'e rendimentu família rurál sira-nian, hodi hamosu impaktu pozitivu imediatu sira ba ekonomia no moris-di'ak komunidade sira-nian.
A3902 | Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura | [6 empty] | 154610.66 | 69.85%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) A3902.0.0: 1). Autosuficiente da produção de arroz utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais ; 2). Aumentar a produção de milho através de um sistema de intensificação e expandir a reserva de terras; 3). Aumento da area expansão de legumes (soja, feijão-mungo, amendoim) e horticolas (vegetais, batata europa ect) | [6 empty] | 154610.66 | 69.85%
| Indikador Output : 1). # Hectares arroz cultivada e produzido de utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais (area/productividade); &#13;&#10;2). # Hectares milho cultivada e produzido através de um sistema de intensificação e expandir a reserva de terras (area/productividade); &#13;&#10;3). # expansão de legumes (soja, feijão-mungo, amendoim) e horticolas (vegetais, batata europa ect)(area/productividade). | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
A390204 | Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas | [6 empty] | 147630.66 | 68.87%
| Indikador Atividade : % de terreno fértil cultivado | 3.5% terreno fértil cultivado |  | 1) 6 % |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
A390205 | Coordenação das atividades de extensão e mecanização agricola | [6 empty] | 3000 | 100%
| Indikador Atividade : 1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola. | 1) 4% extensionistas ativos 2) 70 Hectares de terreno lavrado |  | 1) 4% 2) 462,6 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
A390206 | Promoção de iniciativas agroindustriais | [6 empty] | 3980 | 100%
| Indikador Atividade : # de iniciativas agroindustriais | 1 iniciativas agroindustriais |  | 1) 7 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
A3903 | Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais | [6 empty] | 2000 | 100%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) A3903.0.0: 1). Aumento da produção e da produtividade de café mantendo as políticas orgânicas e orientada para o mercado especializado (niche market); 2). Aumento da produção das plantas industriais considera a melhoria da agregação de valor e do acesso aos mercados interno e de exportação | [6 empty] | 2000 | 100%
| Indikador Output : 1).# Produtividade do café e produção orientada para o mercado especializado (niche market);&#13;&#10;2) # area de Expansão da plantação de café (área e mudas)&#13;&#10;3) # area de rehabilitacao de plantação de café (área e mudas)&#13;&#10;4).Expansão da plantação de Plantas industriais (área e mudas) | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
A390305 | Gestão de viveiros de plantas agricolas e plantas florestais | [6 empty] | 2000 | 100%
| Indikador Atividade : # de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais. | 2 viveiros produzindos |  | 1) 4 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
A3907 | Implementação da Política de Segurança Alimentar | [6 empty] | 39770.3 | 66.3%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar | [6 empty] | 39770.3 | 66.3%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
A390700 | Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano | [6 empty] | 2150 | 71.67%
| Indikador Atividade : # de atos de monitorização e fiscalização efetuadas | 24 atos de monitorização |  | 1) 34 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
A390701 | Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas | [6 empty] | 31620.3 | 60.82%
| Indikador Atividade : # das merendas escolares fiscalizadas nas escolas | 30 merendas escolares fiscalizadas |  | 1) 36 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
A390702 | Realização periodica de análise da agua no abastecimento público e agua engarrafada | [6 empty] | 6000 | 120%
| Indikador Atividade : # de análises realizadas | 6 análises realizadas |  | 1) 21 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
A3908 | Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água | [6 empty] | 2998 | 99.93%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) A3908.0.0: 1) Aumento do número de parcelas de terrenos irrigados; 2) Facilitação de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; 3) Desenvolvimento apropriado de mecanismos institucionais do local para uma gestão eficiente dos sistemas de irrigação." | [6 empty] | 2998 | 99.93%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
A390800 | Aproveitamento dos recursos hidricos para fins agricolas | [6 empty] | 2998 | 99.93%
| Indikador Atividade : 1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento. | 1)165 irrigações construídas (underground water) 2)28% irrigações |  | 1) 165 2) 75% |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
A40 | Pecuária, Veterinária e Tecnologia | [6 empty] | 4000 | 100%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) A40.0.0 : 1). Aumento produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.); 2). Aumento consumo de carne fresco, leite, ovos, ect.; 3). Melhoria a qualidade de produção de animal e criação da indústria de rações de animais; 4). Industria e comrcialição de pecuária Desenvolvido. | [6 empty] | 4000 | 100%
| Indikador Outcome : |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
IDENTIKASAUN REZULTADU PRINSIPAL PUR PROGRAMA ALKANSADU (REZULTA AKUMULADU TO'O IHA TRIMESTRE IDA NE'E):
| Indikador Atividade : # de centros de produção pecuária instalados |  |  | Rezultadu: 1) 10 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Impaktu sosioekonómiku imediatu Númeru sentru produsaun pekuária ne’ebé instala hasa’e kapasidade produsaun animál, hametin seguransa ai-han, hamosu empregu no kontribui ba rendimentu família rurál sira, hamosu impaktu pozitivu imediatu ba ekonomia lokál no moris di’ak komunidade sira nian.
| Indikador Atividade : % animais vacinadas |  |  | Rezultadu: 1) 100 % | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Impaktu sosioekonómiku imediatu Númeru sentru produsaun pekuária ne’ebé estabelese, kombina ho persentajen animál ne’ebé hetan vasina, hasa’e produtividade no saúde grupu nian, hametin seguransa ai-han, hamosu empregu no hasa’e rendimentu família rurál sira-nian, hodi prodús impaktu pozitivu imediatu ba ekonomia lokál no moris-di’ak komunidade sira-nian.
A4002 | Produção e Produtividade dos Produtos de Animais | [6 empty] | 2500 | 100%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) A4002.0.0: 1). Utilizar sistemas tradicionais, aumentar a população e melhorar a gestão de aves, suínos, patos, ovelhas e cabras; 2). Aumentar a população de vacas e melhorar as práticas de gestão para a produção de carne | [6 empty] | 2500 | 100%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
A400205 | Promoção e instalação de centros de produção pecuária | [6 empty] | 2500 | 100%
| Indikador Atividade : # de centros de produção pecuária instalados | 4 centros Comunitario de produção pecuária instalados |  | 1) 10 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
A4003 | Controlo de Doenças de Animais | [6 empty] | 1500 | 100%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) A4003.0.0: Prevenção e erradicação de doenças do gado através de programas de vacinas. | [6 empty] | 1500 | 100%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
A400301 | Vacinação animal | [6 empty] | 1500 | 100%
| Indikador Atividade : % animais vacinadas | 75% animais vacinadas |  | 1) 100 % |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
Total Orsamentu | [7 empty] | 15873408.5 | 82.53%
Tékniku ne’ebé prepara relatóriu: |  |  | Supervizor ne’ebé halo verifikasaun: |  |  | Hetan ona aprovasaun husi:
Manuel Gusmão |  |  | Zelia Fátima da Silva Pereira |  |  | Francisco dos Santos
Chefe Departemento |  |  | Diretora Agencia Planeamento |  |  | Presidente Autoridade Municipal de Dili
Tuesday 13th of January 2026 09:27:32 AM |  |  | Wednesday 14th of January 2026 10:10:29 AM |  |  | Thursday 15th of January 2026 03:57:26 PM

## Rezultadu_Prinsipal_pur_Prog
045: Autoridade Municipal de Dili
Prinsipal Rezultadu pur Programa (Anual)
Kódigu | Programa / Objetivu Médiu Prazu / Indikador Outcome / Indikador Atividade | Rezultadu (Anual) | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu | Orçamento Executado Atual (Anual)
|  |  |  | $ | %
025 | Descentralização Administrativa e Poder local |  |  | 1754307.07 | 82.94%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 025.0.0 : Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local |  |  | 1754307.07 | 82.94%
Indikador Outcome : Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa
026 | Estradas e Pontes |  |  | 317952.35 | 73.16%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 026.0.0 : Construção, reabilitação e manutenção de estradas nacionais, incluindo auto-estradas, estradas municipais, estradas urbanas e rurais de alta qualidade (ou de acordo com critérios internacionais de qualidade) |  |  | 317952.35 | 73.16%
Indikador Outcome 026.0.0.0.8: 2) Quilómetros (km) de estradas e pontes em bom ou bom estado (em 2028): a. # km de via rápida, b. # km de estrada e pontes nacional, c. # km de estrada e pontes municipal, d. # km de estradas e pontes urbanas e. # km de estradas e pontes rurais
| Indikador Atividade 0260201.0.3: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas. | 1) N/A 2) N/A 3) N/A | Konstrusaun no reabilitasaun estradas ho pontes iha impaktu socioekonómiku imediatu liu husi kria oportunidade servisu temporáriu ba komunidade lokal, fasilita mobilidade ema no sasaan, no hasae atividade ekonomika iha área ne’ebé afetadu.
| Indikador Atividade : 1)Taxa de absentismo dos funcionários; | 1) 95 % | Taxa lao nomal iha Programa obras public
028 | Desenvolvimento Rural e Urbano |  |  | 157149.2 | 99.12%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste |  |  | 157149.2 | 99.12%
Indikador Outcome 028.0.5.0.5:
| Indikador Atividade 0281007.0.3: 1) Número de projetos implementados | 1) 2 | husi parte Autoridade Municipio Dili halo ona pagamento indeminizasaun ba uma, no ai horis sira no futuro sei konstrui Assembelia Municipal Dili
366 | Segurança Nacional |  |  | 49681 | 48.2%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 366.0.0 : Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada |  |  | 49681 | 48.2%
Indikador Outcome 366.0.0.0.5: a) redução do impacto de grandes acidentes e desastres; b) capacidade de resposta e mitigação dos acidentes e desastres; c) prevenção dos acidentes e desastres.
| Indikador Atividade : # ou Persentazen da população afetada beneficiando do apoio de emergência | 1) 85% | Aproximadamente __% husi populasaun afetada hetan apoiu emerjénsia, ne’ebé ajuda hamenus impaktu imediatu ba kondisaun moris no seguransa alimentár.
| Indikador Atividade : 1) # ou Persentazen Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas. | 1) 85% 2) 5 | mpaktu socioekonómiku imediatu husi dezastre naturál mak perda uma kain, sasán no rendimentu família, ne’ebé aumenta vulnerabilidade ekonomika no dependénsia ba apoiu emerjénsia. Distribuisaun apoiu rekoperasaun ajuda responde ba nesesidade urjente, hamenus presáun ba família afetada, no facilita prosesu moris fali iha komunidade sira
502 | Transportes |  |  | 62000 | 100%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 502.0.0 : Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento |  |  | 62000 | 100%
Indikador Outcome :
| Indikador Atividade : 1) # de parques de estacionamento geridos; 2) Montante de cobrança dos parques de estacionamento. | 1) 4 2) $ 53.139.55 | Impaktu sosioekonómiku imediatu Jestaun ba estasionamentu sira kontribui ba hadi'a mobilidade urbana, hamenus engarrafamentu, no aumenta seguransa rodoviária. Reseita ne'ebé halibur hosi taxa estasionamentu nian hamosu rendimentu imediatu ba administrasaun públika, hodi permite hadi'a manutensaun urbana no apoiu ba servisu públiku lokál sira, ho impaktu pozitivu ba ekonomia.
510 | Funcionamento e Desenvolvimento Institucional |  |  | 2399155.36 | 78.76%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo |  |  | 2399155.36 | 78.76%
Indikador Outcome 510.0.0.2.m:
| Indikador Atividade 5100108.1.q: 1) # de Encontros Conselho Coordenacao Realizados 2) # de Encontros Conselho Consultivo Realizados 2) # de instrumentos de gestão Produzidos e homologados | 1) 12 2) 3 3) 2 | hametin koordenasaun institusionál, hadi’a foti desizaun, no promove efisiénsia boot liu iha jestaun públika. Produsaun no aprovasaun ba instrumentu jestaun sira garante planeamentu, transparénsia, no governasaun di'ak, hodi hamosu impaktu imediatu sira hodi hadi'a servisu sira, utilizasaun rekursu sira ne'ebé efisiente, no hametin ambiente sosioekonómiku
| Indikador Atividade 5100145.0.3: 1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados. | 1) 4 2) 90% | Alokasaun fundu administrativu ba Suku sira hametin jestaun lokál no hadi’a prestasaun servisu báziku ba komunidade sira. Implementasaun planu formasaun no kapasitasaun ba lider komunitáriu sira no rekursu umanu sira seluk kontribui ba aumentu efisiénsia administrativa, partisipasaun komunidade, no kapasidade atu responde ba nesesidade sosioekonómiku imediatu populasaun nian.
| Indikador Atividade 5100146.0.3: 1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos. | 1) 914 2) 100% | Alokasaun subsídiu ba lideransa komunitária sira kontribui ba estabilidade ekonómiku lokál no hametin sira-nia papél iha koordenasaun no prestasaun servisu komunitáriu. Persentajen organizasaun komunitária sira ne’ebé hetan benefísiu husi insentivu sira hametin sira-nia sustentabilidade operasionál, promove partisipasaun sosiál, no hamosu efeitu pozitivu imediatu ba dezenvolvimentu sosioekonómiku komunidade sira-nian.
| Indikador Atividade 5100205.1.k: 1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos. | 1) 7 2) 4 | Implementasaun planu dezenvolvimentu munisipál orienta prioridade lokál sira, hadi’a planeamentu no alokasaun rekursu, hamosu impaktu imediatu sira iha prestasaun servisu públiku no dezenvolvimentu ekonómiku lokál. Monitorizasaun, emisaun pareser tékniku sira, no produsaun relatóriu trimestrál no anuál sira reforsa transparénsia, efisiénsia administrativa, no foti desizaun bazeia ba evidénsia.
| Indikador Atividade 5100206.2.0: 1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos. | 1) 1335 2) 11 3) 98 % 4) 3 | Prenxe vaga pesoál sira no hala'o prosesu rekrutamentu internu, transferénsia, ka destakamentu sira garante kontinuidade no efisiénsia servisu administrasaun públika nian. Hamenus absenteizmu kontribui ba produtividade institusionál ne’ebé boot liu, enkuantu fornese formasaun rekursu umanu hametin abilidade funsionáriu sira-nian, hodi hamosu impaktu imediatu ba kualidade servisu públiku no dezempeñu sosioekonómiku.
| Indikador Atividade 5100209.0.k: # de eventos nacionais organizados e realizados. | 1) 5 | Organiza no organiza eventu nasionál sira hametin partisipasaun institusionál no komunitária, promove troka koñesimentu no prátika di’ak liu, no hamosu efeitu ekonómiku imediatu liuhosi impulsiona servisu no atividade lokál sira, hodi kontribui ba dezenvolvimentu sosioekonómiku hosi rejiaun sira ne’ebé envolve.
| Indikador Atividade 5100211.1.h: # de contratos públicos assinados | 1) 49 | Asinatura kontratu públiku sira hamosu efeitu imediatu ba ekonomia lokál hodi estimula ezekusaun obra no servisu sira, promove sirkulasaun rekursu finanseiru sira, no hametin efisiénsia Administrasaun Públika nian, hodi kontribui ba dezenvolvimentu sósiu-ekonómiku komunidade sira-nian.
| Indikador Atividade : 1) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 3) % de expedientes e arquivos organizados; 4) % das instalações do município seguras e limpas. | 1) 100 % 2) 100 % 3) 100 % 4) 100% | Inventáriu no atualizasaun regulár ba patrimóniu móvel no imovel sira, hamutuk ho manutensaun ne’ebé di’ak, garante prezervasaun rekursu públiku sira no kontinuidade servisu munisipál sira nian. Organiza arkivu no arkivu sira hadi'a efisiénsia administrativa, enkuantu seguransa no limpeza instalasaun munisipál sira nian asegura ambiente serbisu ida ne'ebé adekuadu, hodi hamosu impaktu pozitivu imediatu sira ba jestaun públika no moris-di'ak komunidade nian
| Indikador Atividade : 1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; | 1) 82 % 2) 1 | Aumentu ezekusaun orsamentál garante katak rekursu finanseiru sira aplika ho efisiente ba servisu no investimentu públiku sira, enkuantu hamenus pagamentu tarde hadi’a likidez no konfiansa entre fornesedór no instituisaun sira, hodi hamosu efeitu pozitivu imediatu ba ekonomia lokál no prestasaun servisu ba populasaun.
520 | Educação Pré-escolar |  |  | 395874.57 | 70.34%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 520.0.0 : O aumento de crianças, entre os 3 e os 5 anos, beneficiará de programas de educação pré-escolar ou de preparação para o ensino básico obrigatório, com especial atenção às comunidades rurais |  |  | 395874.57 | 70.34%
Indikador Outcome : 1).Taxa preparação das crianças com idades as três e os cinco anos; 2).Total númeru labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo pre-eskolár; 3).Total númeru labarik idade 3- 5 anos iha áreas rurais matriculado iha Preeskolár;
| Indikador Atividade : 1). # de refeições fornecidas; 2). % de alunos malnutridos reduzidos 3) # de Monitorizasaun realizadas | 1). Fornese ona Merenda Eskolar ba alunos hamutuk 5.456 ho total orsamentu $64.822 (85%). 2) 0,02 % 3) 29 | Fornesimentu merenda eskolár kontribui ba hadi’ak nutrisaun labarik nian no hamenus malnutrisaun entre estudante sira, enkuantu monitorizasaun garante efikásia programa nian hetan akompañamentu, promove impaktu pozitivu imediatu ba labarik sira-nia saúde, aprendizajen, no bem-estar.
| Indikador Atividade : 1) # Estudante registados baseia no. emis 2) # Relatorio produzidos | 1) 5.636 2) 3 | Rejistu estudante nian permite planeamentu edukasionál ne’ebé efetivu liu no garante katak labarik sira iha asesu ba oportunidade aprendizajen, enkuantu jestaun relatóriu fornese informasaun ba monitorizasaun no foti desizaun, hamosu impaktu pozitivu imediatu ba jestaun eskola no dezenvolvimentu edukasionál komunidade sira-nian.
521 | Ensino Básico |  |  | 4957360.54 | 76.78%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 521.0.0 : As crianças participaram no ensino básico e completaram com sucesso no etapa final de educação básica de qualidade |  |  | 4957360.54 | 76.78%
Indikador Outcome : 1.Aumento da taxa de matrícula líquida; 2. Taxa aprovação final; 3. Total no alunos 9 ano de EB.
| Indikador Atividade : 1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar | 1) 91 2)95 % 3) 97 % | Funsionamentu kompletu husi estabelesimentu ensinu báziku sira garante asesu kontínuu ba edukasaun, enkuantu redusaun iha absenteizmu hadi’a prezensa eskolár, no taxa aas husi susesu akadémiku reflete aumentu iha kualidade aprendizajen, hamosu efeitu pozitivu imediatu ba dezenvolvimentu edukasionál no sosioekonómiku komunidade sira-nian.
| Indikador Atividade : 1). # de refeições fornecidas; 2). % de alunos malnutridos reduzidos 3) # de Monitorizasaun realizadas | 1) 57.970 2) 95% 3) 29 | Fornese merenda eskolár aumenta seguransa ai-han no hamenus malnutrisaun entre estudante sira, enkuantu monitorizasaun asegura efikásia programa nian, promove impaktu imediatu sira ba labarik sira-nia saúde, aprendizajen, no bem-estar.
523 | Ensino Recorrente |  |  | 63635 | 99.69%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 523.0.1 : Aumento da Literacia entre todas as faixas etárias da população e melhor paridade de género na educação |  |  | 63635 | 99.69%
Indikador Outcome :
528 | Cuidado de Saúde Primários |  |  | 1014219.21 | 96.97%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 528.0.0 : Melhorar os serviços de saúde em Timor-Leste através da provisão de Cuidados de Saúde Primários abrangentes e integrados com base em padrões nacionais. Os objectivos incluem o aumento do acesso, a melhoria da equidade, da qualidade e da eficiência, bem como a resolução de vários problemas de saúde enfrentados pela comunidade. O resultado final é alargar a cobertura de cuidados de saúde a toda a população usando os Cuidados de Saúde Primários como base. |  |  | 1014219.21 | 96.97%
Indikador Outcome : Taxa Mortalidade Inan Taxa Mortalidade Oan Taxa Stunting(Raes badak)
| Indikador Atividade : % de famílias visitadas anualmente | 1) 80 % | Vizita anuál sira ba família sira permite identifikasaun nesesidade urjente sira, monitorizasaun ba kondisaun moris nian, no alvu efetivu liu ba apoiu sosiál, hodi hamosu impaktu pozitivu imediatu sira ba moris-di'ak família nian no dezenvolvimentu sosioekonómiku komunidade sira-nian.
| Indikador Atividade : 1) Rácio Médico/população; 2)Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua. | 1) Baseia ba Rasio FP 2) 95 % 3) 50 | Hadi'a proporsaun médiku-ba-populasaun aumenta asesu ba servisu kuidadu saúde nian, enkuantu hamenus auzénsia entre pesoál kuidadu saúde nian garante kontinuidade no kualidade kuidadu nian ne'ebé boot liu. Partisipasaun pesoál nian iha edukasaun kontinua hametin abilidade profisionál sira, hodi hamosu impaktu pozitivu imediatu sira iha prestasaun servisu kuidadu saúde nian no moris-di'ak komunidade nian.
| Indikador Atividade : # de reclamações sobre falta de apoio logistico | 1) 3 | Númeru keixa sira kona-ba falta apoiu lojístiku nian destaka difikuldade sira iha prestasaun servisu no ezekusaun atividade nian, hodi permite identifikasaun ba área krítiku sira ne'ebé, bainhira hadi'a, bele hadi'a efisiénsia administrativa no hamosu impaktu pozitivu imediatu sira iha atendimentu ba públiku.
| Indikador Atividade new_el1918.0.1: # de encontros comunitarios para a promoção de saude e resolução de problemas de saude na comunidade | 1) 29 | Hala’o enkontru komunitáriu hodi promove saúde no rezolve problema lokál sira hametin konxiénsia, hadi’a ábitu saúde populasaun nian, no fasilita identifikasaun nesesidade saúde nian, hodi hamosu efeitu pozitivu imediatu ba bem-estar no kualidade moris komunidade nian.
| Indikador Atividade : 1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrencia de surto | 1) 1 2) 24 | Halo kampaña prevensaun ajuda hasa’e konxiénsia públiku no hamenus insidénsia surtu, hamosu efeitu pozitivu imediatu ba saúde públika no bem-estar komunidade sira nian.
798 | Água e Saneamento |  |  | 3902067.31 | 96.26%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 798.0.2 : 1) Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável 2) Aumento do acesso à água potável e melhoria do saneamento |  |  | 3902067.31 | 96.26%
Indikador Outcome 798.0.2.0.9: Acesso a água potável para todos os cidadãos
| Indikador Atividade : # de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas | 1) 6 | Impaktu sosioekonómiku imediatu Proteje bee-matan no sistema fornesimentu bee-hemu nian garante asesu seguru ba bee, hamenus risku ba moras ne’ebé mai husi bee, no hadi’a saúde no bem-estar komunidade sira-nian, hodi hamosu impaktu pozitivu imediatu ba dezenvolvimentu sosioekonómiku lokál.
980 | Inclusão Social. |  |  | 141898.37 | 75.6%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas. |  |  | 136898.37 | 74.94%
Indikador Outcome 980.0.3.0.7: Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assintência social
| Indikador Atividade : # de serviços funerários fornecidos ao público | 1) 679 | Fornese asisténsia ai-han no la’ós ai-han ba populasaun sira ne’ebé vulneravel liu kontribui ba hamenus inseguransa no vulnerabilidade sosiál, asegura asesu ba nesesidade báziku no hamosu efeitu pozitivu imediatu ba bem-estar no kualidade moris komunidade sira-nian.
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.5 : Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil |  |  | 1000 | 100%
Indikador Outcome 980.0.5.0.6:
| Indikador Atividade 9800409.0.2: # Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Organização Joventude, # Jestores e agentes, # jovens participantes | 1) 0 2) 0 3) 0 4) 28 | Impaktu sosioekonómiku imediatu Partisipasaun hosi grupu sira hosi organizasaun desportu komunitária sira, organizasaun juventude sira, jestór sira, ajente sira no joven sira promove inkluzaun sosiál, hametin koezaun komunitária no enkoraja estilu moris saudavel, hodi hamosu efeitu pozitivu imediatu sira ba bem-estar, dezenvolvimentu pesoál no integrasaun sosiál komunidade sira-nian.
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida |  |  | 4000 | 100%
Indikador Outcome 980.0.9.0.n:
| Indikador Atividade 9804709.0.3: # de campanhas de informação realizadas | 1)5 | Impaktu sosioekonómiku imediatu Halo kampaña sensibilizasaun públiku no informasaun kona-ba halakon violénsia doméstika hasa’e konxiénsia komunidade nian, promove hahalok preventivu sira, no hametin protesaun ba vítima sira, hamosu impaktu pozitivu imediatu ba seguransa, bem-estar sosiál, no koezaun komunidade nian.
982 | Turismo |  |  | 5000 | 100%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 982.0.0 : Kria no dezenvolve investimentu turizmu sustentável liu husi envolvimentu setór privadu, komunidade lokál no internasionál no asosiasaun sira, ho modelu sustentabilidade no prátika di'ak sira, hodi kontribui ba diversifikasaun ekonómika liuhusi turizmu (Turismu sai hanesan sentru ka motor importante ba dezenvolvimentu atividades ekonómikas) |  |  | 5000 | 100%
Indikador Outcome 982.0.0.0.7: % de aumenta da receitas domesticas do turismo, #destinasaun turistico, #atrasaun turistico, #visitor turistica e exploracao cultural dos timorenses
| Indikador Atividade 9820101.0.3: # de promoções realizadas | 1) 14 | Impaktu sosioekonómiku imediatu Númeru promosaun sira ne’ebé hala’o kontribui ba motivasaun no apresiasaun pesoál sira-nian, hametin meritokrasia no efisiénsia institusionál, hodi hamosu impaktu pozitivu imediatu sira ba produtividade no prestasaun servisu sira ba populasaun.
983 | Investimento e Diversificação Económica |  |  | 449729.56 | 69.35%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.5 : Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico |  |  | 449729.56 | 69.35%
Indikador Outcome :
| Indikador Atividade : 1)# de mercados geridos segundo as normas em vigor 2) # de feiras autorizadas | 1) 2 2) 3 | Impaktu sosioekonómiku imediatu Jere merkadu sira tuir regulamentu atuál no autoriza feira sira garante seguransa, ijiene, no organizasaun iha komérsiu lokál, promove atividade ekonómika, proteje konsumidór sira, no hamosu impaktu pozitivu imediatu ba ekonomia no moris-di'ak komunidade sira-nian.
A39 | Agricultura, Horticultura, Café e de Plantas Industriais e Anuais |  |  | 199378.96 | 69.63%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) A39.0.0 : "Outcome: 1).aumentar a produção agrícola, concentrando-se num aumento substancial da produtividade da culturas básicas como arroz e milho, com o objetivo de atender pelo menos 80% da demanda de arroz e milho 2).Redução da insegurança alimentar entre as famílias rurais que praticam tecnologias inovadoras e melhoradas promovidas pelo MAPPF. 3). Aumento da qualidade e produção do café e das plantas industriais em 20 a 50%, orientado pelas exportações de nichos de mercado em mercados regionais e internacionais" |  |  | 199378.96 | 69.63%
Indikador Outcome : % de informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.
| Indikador Atividade : % de terreno fértil cultivado | 1) 6 % | Impaktu sosioekonómiku imediatu Aumentu iha persentajen rai bokur iha kultivasaun hadi’a produsaun agríkola, garante seguransa ai-han ne’ebé boot liu no hamosu rendimentu ba família sira, hodi prodús efeitu pozitivu imediatu ba ekonomia rurál no moris di’ak komunidade sira-nian.
| Indikador Atividade : 1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola. | 1) 4% 2) 462,6 | Prezensa husi traballadór estensaun ativu sira iha sira ida-idak nia servisu fatin hametin apoiu tékniku ba agrikultór sira, enkuantu mekanizasaun husi hektares ne'ebé kuda hasa'e produtividade no efisiénsia produsaun, hodi hamosu impaktu pozitivu imediatu ba seguransa ai-han no rendimentu husi família rurál sira.
| Indikador Atividade : # de iniciativas agroindustriais | 1) 7 | Impaktu sosioekonómiku imediatu Númeru inisiativa agro-industriál sira kontribui ba kriasaun empregu, aumenta produtividade agríkola no diversifikasaun ekonómika, hamosu impaktu pozitivu imediatu ba rendimentu família no dezenvolvimentu ekonómiku lokál.
| Indikador Atividade : # de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais. | 1) 4 | Impaktu sosioekonómiku imediatu Númeru viveiru ne’ebé prodús ai-horis agríkola no floresta aumenta disponibilidade ai-oan ba kultivasaun no reflorestasaun, hametin seguransa ai-han no sustentabilidade ambientál, no hamosu impaktu pozitivu imediatu ba ekonomia rurál no moris di’ak komunidade sira-nian.
| Indikador Atividade : # de atos de monitorização e fiscalização efetuadas | 1) 34 | Impaktu sosioekonómiku imediatu Númeru asaun monitorizasaun no fiskalizasaun ne’ebé hala’o garante kumprimentu ba padraun no regulamentu sira, hasa’e transparénsia no konfiansa iha instituisaun sira, no kontribui ba efisiénsia iha prestasaun servisu públiku sira, hamosu impaktu pozitivu imediatu ba dezenvolvimentu sosioekonómiku.
| Indikador Atividade : # das merendas escolares fiscalizadas nas escolas | 1) 36 | Impaktu sosioekonómiku imediatu Inspesaun ba merenda eskolár garante kualidade ai-han no seguransa ba estudante sira, hadi’a labarik sira-nia nutrisaun no moris-di’ak, no hamosu impaktu pozitivu imediatu ba saúde no dezempeñu eskolár iha komunidade sira.
| Indikador Atividade : # de análises realizadas | 1) 21 | Impaktu sosioekonómiku imediatu Inspesaun ba merenda eskolár no hala'o análize sira garante kualidade no seguransa ai-han ba estudante sira, hadi'a nutrisaun no moris-di'ak labarik sira-nian, no hamosu efeitu pozitivu imediatu sira ba saúde, aprendizajen, no dezenvolvimentu komunidade eskolár sira-nian.
| Indikador Atividade : 1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento. | 1) 165 2) 75% | Impaktu sosioekonómiku imediatu Konstrusaun, konservasaun no hadi'a sistema irigasaun sira, hamutuk ho mantein persentajen signifikativu ida iha kondisaun di'ak, aumenta produtividade agríkola, garante seguransa ai-han no hasa'e rendimentu família rurál sira-nian, hodi hamosu impaktu pozitivu imediatu sira ba ekonomia no moris-di'ak komunidade sira-nian.
A40 | Pecuária, Veterinária e Tecnologia |  |  | 4000 | 100%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) A40.0.0 : 1). Aumento produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.); 2). Aumento consumo de carne fresco, leite, ovos, ect.; 3). Melhoria a qualidade de produção de animal e criação da indústria de rações de animais; 4). Industria e comrcialição de pecuária Desenvolvido. |  |  | 4000 | 100%
Indikador Outcome :
| Indikador Atividade : # de centros de produção pecuária instalados | 1) 10 | Impaktu sosioekonómiku imediatu Númeru sentru produsaun pekuária ne’ebé instala hasa’e kapasidade produsaun animál, hametin seguransa ai-han, hamosu empregu no kontribui ba rendimentu família rurál sira, hamosu impaktu pozitivu imediatu ba ekonomia lokál no moris di’ak komunidade sira nian.
| Indikador Atividade : % animais vacinadas | 1) 100 % | Impaktu sosioekonómiku imediatu Númeru sentru produsaun pekuária ne’ebé estabelese, kombina ho persentajen animál ne’ebé hetan vasina, hasa’e produtividade no saúde grupu nian, hametin seguransa ai-han, hamosu empregu no hasa’e rendimentu família rurál sira-nian, hodi prodús impaktu pozitivu imediatu ba ekonomia lokál no moris-di’ak komunidade sira-nian.
Total Orsamentu |  |  |  | 15873408.5 | 82.53%
Tékniku ne’ebé prepara relatóriu: |  | Supervizor ne’ebé halo verifikasaun: | Hetan ona aprovasaun husi:
Manuel Gusmão |  | Zelia Fátima da Silva Pereira | Francisco dos Santos
Chefe Departemento |  | Diretora Agencia Planeamento | Presidente Autoridade Municipal de Dili
Tuesday 13th of January 2026 09:27:32 AM |  | Wednesday 14th of January 2026 10:10:29 AM | Thursday 15th of January 2026 03:57:26 PM